ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!

Аналитический отчет и финансовый отчет формируются посредством заполнения соответствующих электронных форм, размещенных на конкурсной платформе ннов.гранты.рф в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

В АНО «Дом народного единства» предоставляются через электронную форму «Диалог с куратором», размещенную на конкурсной платформе ннов.гранты.рф в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в форме электронных копий, созданных посредством их сканирования:

- отчет о достижении значений результатов предоставления гранта согласно приложению № 5 к настоящему Соглашению;

- отчет о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления гранта (контрольных точек) согласно приложению № 6 к настоящему Соглашению;

- отчет об осуществлении расходов Получателя, источником финансового обеспечения которых является грант, согласно приложению № 7 к настоящему Соглашению» не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Пример: отчет за 1 этап реализации проекта организации, проекты которых начинаются в августе – сентябре будут сдавать до 05.10.2026.

Получателю гранта необходимо направлять по запросу АНО «Дом народного единства» документы и информацию, необходимые для осуществления контроля за соблюдением порядка и условий предоставления гранта в течение 10 рабочих дней со дня получения указанного запроса (п. 4.3.9.)

В соответствие с п. 4.3.13.1 Соглашения при информационном сопровождении проекта необходимо указывать, что Проект реализуется при поддержке Правительства Нижегородской области и АНО «Дом народного единства», если номер вашего соглашения заканчивается на /Р

Проект реализуется при поддержке Правительства Нижегородской области, Фонда президентских грантов, АНО «Дом народного единства», если номер вашего соглашения заканчивается на /Ф или /РФ

Направлять в АНО «Дом народного единства» информацию о планируемых и проводимых мероприятиях в рамках проекта не позднее, чем за 10 рабочих дней до даты проведения.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ОТЧЁТНОСТИ

1. Авторизация и доступ к проекту

Перейдите на платформу ннов.гранты.рф.

Осуществите авторизацию через систему «Созидатели».

В правом верхнем углу личного кабинета выберите раздел «Мои проекты».

В списке проектов найдите проект, получивший финансирование в текущем году. Нажмите на номер заявки (например, P52-26-1-000001), чтобы перейти на страницу проекта.

На странице проекта доступны следующие разделы:

Диалог, Отчетность, Договор, заявка.

На странице проекта доступны следующие разделы:

Диалог, Отчетность, Договор, Заявка.

Перейдите в раздел «Отчетность».

2. Выбор вида отчётности и этапа

В разделе «Отчётность» выберите тип отчёта: Аналитическая отчётность.

Выберите необходимый этап реализации проекта. Доступный для заполнения этап будет выделен голубым цветом и иметь статус «На подготовке».

Примечание:

Другие возможные статусы этапа:

«На проверке» — отчёт отправлен, ожидает рассмотрения куратором;

«На доработке» — отчёт возвращён на исправление;

«Принят» — отчёт успешно принят куратором.

3. Заполнение раздела 1: Сведения о выполнении ключевых контрольных точек (ККТ)

Прокрутите страницу вниз до Раздела 1.

Из выпадающего списка выберите Ключевую контрольную точку (ККТ), запланированную на отчётный период.

Укажите статус выполнения ККТ:

✅ Исполнена — точка выполнена в полном объёме;

⚠️ Частично исполнена — выполнена не полностью;

❌ Не исполнена — точка не выполнена.

Важно! Если ККТ не исполнена или исполнена частично, это может повлечь возврат денежных средств. В случае невозможности выполнения ККТ необходимо направить официальное письмо на имя генерального директора АНО «Дом народного единства» с обоснованием причин и запросом на перенос срока. При согласовании срок будет изменён; при отказе — ККТ должна быть выполнена в первоначально установленный срок.

Укажите фактическую дату исполнения ККТ в формате ДД.ММ.ГГГГ.

4. Заполнение раздела 2: Обзор проведённых мероприятий

4.1. Добавление мероприятия

В Разделе 2 нажмите кнопку «Добавить мероприятие».

Вы можете:

Выбрать мероприятие из календарного плана заявки;

Или выбрать опцию «Добавить мероприятие не из календарного плана заявки», если мероприятие было проведено вне первоначального плана.

4.2. Заполнение карточки мероприятия

Для каждого добавленного мероприятия заполните следующие поля:

2.1.1. Название мероприятия

Укажите полное и точное название проведённого мероприятия.

2.1.2. Привязка к ключевым контрольным точкам (ККТ)

Нажмите «Добавить контрольную точку» и выберите из выпадающего списка соответствующую ККТ.

Если мероприятие не привязано ни к одной ККТ, установите галочку «Привязанные ККТ отсутствуют».

2.1.3. Запланированные сроки

Укажите плановые даты начала и окончания мероприятия в соответствии с Приложением №4 Соглашения (формат: ДД.ММ.ГГГГ).

2.1.4. Фактические сроки

Укажите реальные даты проведения мероприятия (формат: ДД.ММ.ГГГГ).

2.1.5. Итог мероприятия (качественный результат)

Ключевой пункт! Опишите, какое мероприятие было проведено и что изменилось у благополучателей благодаря участию в мероприятии.

Пример: «Была проведена серия мастер-классов для школьников 8-11 классов. Участники освоили навыки цифровой грамотности, что позволило им самостоятельно пользоваться государственными электронными сервисам»

Объём: до 1000 символов.

2.1.6. Количественный результат

Выберите показатель из выпадающего списка (если он предусмотрен заявкой);

Или введите текст вручную (например, «Количество участников: 45 человек») и нажмите «Добавить количественный результат».

Примечание: Для каждого показателя требуется отдельное добавление.

2.1.7. Фотографии проведённого мероприятия

Загрузите фотографии в форматах: .jpg, .jpeg, .png, .bmp, .tiff.

Максимальный размер одного файла — 30 МБ.

Рекомендуется загружать фото, отражающие ход мероприятия и участие благополучателей.

2.1.8. Электронные ссылки на публикации в СМИ и социальных сетях

В данном разделе необходимо разместить гиперссылки на информационные материалы, освещающие ход и результаты проведения мероприятия.

Порядок заполнения: Ссылки добавляются последовательно. После ввода адреса первой ссылки и её описания автоматически появится новое пустое поле для следующей ссылки.

Требования к содержанию: Для каждой ссылки необходимо указать краткое описание (аннотацию) размещенного материала. Объем описания не должен превышать 1000 символов.

Источники: Допускается размещение ссылок на публикации в средствах массовой информации, а также в социальных сетях (ВКонтакте, Одноклассники и др.).

2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи, облачные хранилища

В этом поле размещаются прямые ссылки на мультимедийные материалы (видеоролики, аудиозаписи), а также на файлы, хранящиеся в облачных сервисах (Яндекс.Диск, Облако Mail.ru и аналогичных платформах).

Убедитесь, что настройки доступа к файлам позволяют просматривать их любому пользователю по ссылке без необходимости авторизации или запроса разрешения.

Обращаем ваше внимание, что аналитические отчеты после завершения проекта публикуются в открытом доступе для проведения независимой оценки проектов. В связи с этим, а также возможностью проведения контрольных проверок, необходимо обеспечить гарантированный доступ ко всем загруженным материалам в течение трех лет с момента окончания проекта.

2.1.10. Дополнительные материалы и документы

Раздел предназначен для загрузки подтверждающей документации, детализирующей проведение мероприятия.

Перечень документов: Программы мероприятий, списки участников, анкеты обратной связи, утвержденные графики работ, протоколы и иные документы, верифицирующие заявленные результаты.

Технические требования:

Допустимые форматы файлов: .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .jpg, .png и другие распространенные форматы.

Максимальный размер одного файла: 20 МБ.

Максимальное количество загружаемых файлов: не более 20.

2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

Поле предназначено для внесения дополнительных пояснений, которые не нашли отражения в предыдущих разделах, но могут быть важны для понимания контекста реализации мероприятия или специфики полученных результатов.

Объем текста: До 1000 символов.

5. Заполнение раздела 3: Общая информация по этапу

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчётный период

Кратко опишите основные виды работ, выполненные в рамках этапа. Оцените успешность реализованных мероприятий.

Объём: до 7000 символов.

3.2. Основные достигнутые количественные результаты

Укажите фактические значения всех запланированных количественных показателей.

Система автоматически рассчитывает процент выполнения плана.

3.3. Основные достигнутые качественные результаты

Опишите изменения в состоянии благополучателей, улучшение их компетенций, уровня информированности и т.д.

Объём: до 2000 символов.

3.4. Информация о собственном вкладе организации и софинансировании

В данном разделе необходимо перечислить все ресурсы, привлеченные для реализации проекта помимо средств гранта. К ним относятся:

Труд волонтеров (с указанием примерной денежной оценки их труда);

Безвозмездно предоставленные товары, услуги, оборудование или помещения;

Собственные денежные средства организации или средства партнеров.

Важно! Сумма софинансирования, указанная в данном отчете за текущий этап, вместе с суммами софинансирования по другим отчетным периодам, должна в итоге быть не меньше суммы, заявленной в бюджете проекта в разделе софинансирование (также эту информацию можно найти в Приложении №3 Соглашения). Рекомендуется регулярно сверять накопительный итог софинансирования с данными из заявки или Приложения №3 Соглашения, чтобы избежать расхождений при финальной проверке.

Объем текста: до 1000 символов.

3.5. Электронные ссылки

Разместите ссылки на публикации, сайты, созданные или доработанные в рамках этапа. Укажите, к каким информационным поводам они относятся.

3.6. Фотографии материальных объектов

Загрузите не менее 3 фотографий «до», «во время» и «после» объекта, создание/восстановление которого было выполнено за счет средств.

В описании укажите: название объекта, дату съёмки, точный адрес или координаты.

Форматы: .jpg, .jpeg, .png, .bmp; размер файла — до 20 МБ; максимум 20 файлов.

3.7. Электронные версии материалов, созданных с использованием гранта

Загрузите буклеты, брошюры, газеты, книги, презентации и иные материалы.

Форматы: .pdf, .doc, .docx, .djvu, .jpg, .png; размер — до 20 МБ.

3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи

Разместите ссылки на материалы, не указанные в других разделах. Рекомендуется использовать общедоступные платформы (YouTube, Vimeo и др.).

3.9. Дополнительные документы

Загрузите документы, подтверждающие результаты мероприятий: программы, списки участников, исследования, утверждённые графики и т.д.

Форматы: .pdf, .doc, .xls, .jpg, .png и др.; размер — до 20 МБ; максимум 20 файлов.

6. Формирование и отправка отчёта

После заполнения всех разделов нажмите кнопку «Ознакомиться с проектом аналитического отчёта».

Система сформирует PDF-документ на основе внесённых данных.

Распечатайте документ, подпишите его у руководителя организации и поставьте печать.

Вернитесь на платформу и нажмите «Отправить на проверку».

Загрузите скан подписанного отчёта в формате .pdf (размер до 30 МБ).

Нажмите «Подтвердить».

После подтверждения внесение изменений в отчёт станет невозможным. Статус изменится на «На проверке».

7. Загрузка приложений №5 и №6

Перейдите в раздел «Диалог» на странице проекта.

Загрузите PDF-версии заполненных Приложений №5 и №6 (формы отчётности, предусмотренные договором).

Дождитесь подтверждения от куратора.