Методические рекомендации по заполнению отчета о достижении значений результатов предоставления гранта (Приложение № 5) и отчета о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления гранта (контрольных точек) (Приложение № 6)

Соглашение о предоставлении из областного бюджета гранта в форме субсидии (далее - соглашение) обязывает грантополучателя представлять в министерство внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области отчет о достижении значений результатов предоставления гранта (Приложение № 5) и отчет о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления гранта (контрольных точек) (Приложение № 6) в соответствии с указанными в соглашении сроками.

Отчет о достижении значений результатов предоставления гранта (Приложение №5)

Приложение № 5

к Соглашению

от __________ № ________________ <1>

| Отчет о достижении значений результатов предоставления гранта |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| по состоянию на 1 _________ 20__ г.<2> |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | КОДЫ |  |
|  |  |  |  | Дата |  |  |
| Наименование Получателя |  | <3> |  | ИНН <4> |  |  |
| Наименование Организации |  | Автономная некоммерческая организация «Центр общественных связей – Нижегородский дом народного единства» |  |  |  |  |
|  |  | (Организация) |  |  |  |  |
| Наименование регионального проекта |  | <5> |  | по БК |  |  |
|  |  |  |  | Номер соглашения <6> |  |  |
|  |  |  |  | Дата соглашения <7> |  |  |
| Вид документа |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | (первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...") <5> |  |  |  |  |
| Периодичность: месячная; квартальная; годовая |  |  |  |  |  |  |
| Единица измерения: руб. (с точностью до второго знака после запятой) |  |  |  | по ОКЕИ | 383 |  |
| ### 1. Информация о достижении значений результатов предоставления гранта и обязательствах, принятых в целях их достижения |  |  |  |  |  |

| Направление расходов |  | Результат предоставления гранта |  | Единица измерения |  | Код строки | Плановые значения |  | Размер гранта, предусмотренный Соглашением | Фактически достигнутые значения |  |  |  |  |  | Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов предоставления Субсидии |  | Неиспользованный объем финансового обеспечения (гр. 10 - гр. 17) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на отчетную дату |  | отклонение от планового значения |  | причина отклонения |  |  |  |  |
| наименование | код по БК | тип результата | наименование | Наименование <8> | код по ОКЕИ <9> |  | с даты заключения соглашения <10> | из них с начала текущего финансового года <11> |  | с даты заключения Соглашения <12> | из них с начала текущего финансового года <13> | в абсолютных величинах (гр. 8 - гр. 11) <14> | в процентах (гр. 13 / гр. 8) x 100%) <15> | Код <16> | Наименование <17> | обязательств | денежных обязательств |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  |  |  |  |  |  | 0100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | <18> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: |  |  |  |  |  |  |

| Руководитель (уполномоченное лицо) Получателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (должность) |  |  |  |  | (подпись) |  |  |  |  |  | (расшифровка подписи) |  |  |  |  |
| Исполнитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (должность) |  |  |  |  | (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  | (телефон) |  |  |  |  |
| "__" ___________ 20__ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 2. Сведения о принятии отчета о достижении значений результатов предоставления гранта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя |  |  |  |  | Код по бюджетной классификации областного бюджета |  |  |  |  | КОСГУ |  |  | Сумма |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | с начала заключения Соглашения |  |  | из них с начала текущего финансового года |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  |  |
| Объем гранта, направленный на достижение результатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем гранта, потребность в котором не подтверждена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем гранта, подлежащий возврату в бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма штрафных санкций (пени), подлежащих перечислению в бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель (уполномоченное лицо) |  | Автономная некоммерческая организация «Центр общественных связей – Нижегородский дом народного единства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (Организация) |  |  |  |  |  | (должность) |  |  |  | (подпись) |  |  |  |  |  | (расшифровка подписи) |  |  |  |
| Исполнитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (должность) |  |  |  | (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  | (телефон) |  |  |  |
| "__" ________ 20__ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

<1> - указываете дату и номер соглашения;

<2> - «Отчет составляется ежеквартально, на 1-е число месяца следующего за кварталом, нарастающим итогом с начала текущего финансового года;

<3> - название вашей организации;

<4> - ИНН вашей организации;

<5> - название проекта;

<6> - номер соглашения;

<7> - дата соглашения;

<8> - наименование единиц измерения показателя (шт., чел. и т.д.);

<9> - код по ОКЕИ для единицы измерения (код по ОКЕИ был проставлен в приложении № 3 (classifikators.ru);

<10> - плановые значения с даты заключения соглашения (плановые значения запланированы вами на этапе составления соглашения в приложении № 3);

<11> - плановые значения из них с начала текущего финансового года (плановые значения запланированы вами на этапе составления соглашения в приложении № 3);

<12> - фактически достигнутые значения на отчетную дату с даты заключения Соглашения;

<13> - фактически достигнутые значения на отчетную дату из них с начала текущего финансового года;

<14> - отклонение от планового значения в абсолютных величинах (графа 8 минус графа 11) (заполняется в случае несовпадения значений в графе 8 и 11, если значения совпадают, то ставится «0»);

<15> - отклонение от планового значения в процентах (графа 13 разделить на графу 8 и умножить на 100%) (заполняется в случае несовпадения значений в графе 8 и 10, если значения совпадают, то ставится «0»);

<16> - код причины отклонения (в случае перевыполнения показателя код - 7, а случае невыполнения показателя код - 6);

<17> - наименование причины отклонения (в случае перевыполнения показателя «Перевыполнение планового количественного показателя, а случае невыполнения показателя «Невыполнение планового количественного показателя);

<18> - вносите оставшиеся количественные показатели из приложения № 3 Соглашения (количество мероприятий, количество участников и т.д.);

Затем приложение подписывается уполномоченным на то лицом, проставляется печать организации, а также заполняется информация об исполнителе (должность, ФИО и контактный номер телефона) для оперативной связи по заполненным приложениям.

Отчет о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления гранта (контрольных точек) (Приложение №6)

Приложение № 6

к Соглашению

от ____________ № ________________<1>

| Отчет о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления гранта (контрольных точек) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| по состоянию на 1 _________ 20__ г.<2> |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | КОДЫ |
|  |  |  |  | Дата |  |
| Наименование Получателя |  | <3> |  | ИНН<4> |  |
| Наименование Организации |  | Автономная некоммерческая организация «Центр общественных связей – Нижегородский дом народного единства» |  |  |  |
|  |  | (Организация) |  |  |  |
| Наименование регионального проекта |  | <5> |  | по БК |  |
| Наименование гранта |  | Грант в форме субсидии |  | по БК |  |
|  |  |  |  | Номер соглашения <6> |  |
|  |  |  |  | Дата соглашения <7> |  |
| Вид документа |  | 0 |  |  |  |
|  |  | (первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...") |  |  |  |

| Результат предоставления гранта, контрольные точки |  | Единица измерения |  | Значение |  |  | Срок достижения (дд.мм.гггг.) |  | Статус <16> | Причина отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование | тип | Наименование <9> | код по ОКЕИ <10> | Плановое <11> | Фактическое <12> | Прогнозное <13> | Плановый <14> | фактический (прогнозный) <15> |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Результат предоставления гранта <17> | <8> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контрольные точки отчетного периода гранта | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <18> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контрольные точки планового периода гранта | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <19> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Руководитель (уполномоченное лицо) Получателя |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
| Исполнитель |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (должность) |  | (фамилия, инициалы) |  | (телефон) |
| "__" _________ 20__ г. |  |  |  |  |  |  |

<1> - указываете дату и номер соглашения;

<2> - отчет составляется нарастающим итогом с начала текущего финансового года;

<3> - название вашей организации;

<4> - ИНН вашей организации;

<5> - название проекта;

<6> - номер соглашения;

<7> - дата соглашения;

<8> - необходимо вписать «Субсидии на оказание услуг (выполнение работ)»;

<9> - наименование единиц измерения показателя (шт., чел. и т.д.);

<10> - код по ОКЕИ для единицы измерения (код по ОКЕИ был проставлен в приложении № 4 (classifikators.ru);

<11> - плановое значение контрольной точки (на этапе заполнения соглашения все значения были запланированы вами в приложении № 4);

<12> - фактическое значение контрольной точки;

<13> - прогнозное значение контрольной точки (данная графа должна совпадать с графой 5);

<14> - плановый срок достижения контрольной точки (на этапе заполнения соглашения все плановые даты были спланированы вами в приложении № 4);

<15> - фактический срок достижения контрольной точки;

<16> - статус выполнения контрольной точки («Выполнено», «Выполнено частично», «Не выполнено»);

<17> - результат предоставления гранта: реализация проекта «название проекта»;

<18> - в данных строках необходимо перечислить контрольные точки отчетного периода (те, которые были запланированы и выполнены за отчетный квартал);

<19> - в данных строках необходимо перечислить точки планового периода (те, которые запланированы на следующие этапы/кварталы проекта.

Обратите внимание: в контрольных точках планового периода вы указываете только плановые значения: графы 3-5 и 8).

Затем приложение подписывается уполномоченным на то лицом, проставляется печать организации, а также заполняется информация об исполнителе (должность, ФИО и контактный номер телефона) для оперативной связи по заполненным приложениям.

Приложение 5 заполняется по ВСЕМ показателям приложения 3.

Графы 8 и 9 прил. 5 (плановые значения) - переносятся из прил.3 на соответствующую дату.

Графы 11 и 12 прил. 5 (фактические показатели) - проставляются в соответствии с разделом 3.2 аналитического отчета.

Графы 13-16 (отклонение от планового значения) - заполняются в случае наличия разницы между значениями гр. 11 и гр. 8

- графы 13 и 14 рассчитываются согласно формулам в шапке таблицы;

- гр. 15 - в случае перевыполнения показателя код 7, а случае невыполнения показателя код – 6);

- гр. 16 - в случае перевыполнения показателя «Перевыполнение планового количественного показателя, а случае невыполнения показателя «Невыполнение планового количественного показателя.

В графы 10, 17-19 не оцениваются (оценка сведений о расходовании средств Субсидии осуществляется на основании финансового отчета и приложения 7).

В приложении 6 отражаются ВСЕ ККТ из прил. 4 к Соглашению. Делим их на 2 группы: ККТ отчетного периода и ККТ планового периода. У всех ККТ указываются плановые значения (графы 3-5 и 8) согласно прил. 4 к Соглашению. По ККТ отчетного периода дополнительно заполняются гр. 6, 9, 10. Графы 6 и 9 заполняются согласно сведениям, отраженным в аналитическом отчете в описании мероприятий, "привязанных" к конкретной ККТ. В гр. 10 - статус выполнения контрольной точки («Исполнено», «Исполнено частично», «Не исполнено»).

Приложение № 3

к Соглашению

от 01 августа 2026 года № 1234567890

| Значения результатов предоставления гранта |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | КОДЫ |
| Наименование Получателя |  | Автономная некоммерческая организация «Ромашка» |  | ИНН | 1234567890 |
| Наименование Организации |  | (Получатель) Автономная некоммерческая организация «Центр общественных связей – Нижегородский дом народного единства» |  |  |  |
|  |  | (Организация) |  |  | 02 |
| Наименование регионального проекта |  | Фестиваль «Ромашка» |  | по БК |  |
| Вид документа |  | 0 |  |  |  |
|  |  | (первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...") |  |  |  |

| Направление расходов |  | Результат предоставления гранта |  | Единица измерения |  | Код строки | Плановые значения результатов предоставления гранта по годам (срокам) реализации гранта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | на 01.10.2026 |  | на 01.01.2027 |  |
| наименование | код по БК | тип | наименование | наименование | код по ОКЕИ |  | с даты заключения Соглашения | из них с начала текущего финансового года | с даты заключения Соглашения | из них с начала текущего финансового года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям грантов в форме субсидий |  |  | Фестиваль «Ромашка» |  |  | 0100 |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество человек, принявших участие в Фестивале | Чел. | 792 |  | 100 | 100 | 100 | 0 |
|  |  |  | Количество человек принявших участие в мастер-классах | Чел. | 792 |  | 30 | 30 | 50 | 0 |
|  |  |  | Количество человек, приявших участие в итоговом мероприятии | Чел. | 792 |  | 0 | 0 | 200 | 0 |

Приложение № 4

к Соглашению

от 01 августа 2026 года № 1234567890

| План мероприятий по достижению результатов предоставления гранта (контрольные точки) на 2026 год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | КОДЫ |
| Наименование Получателя |  | Автономная некоммерческая организация «Ромашка» |  | ИНН | 1234567890 |
| Наименование Организации |  | (Получатель) Автономная некоммерческая организация «Центр общественных связей – Нижегородский дом народного единства» |  |  |  |
|  |  | (Организация) |  |  |  |
| Наименование регионального проекта |  | Фестиваль «Ромашка» |  | по БК |  |
| Наименование гранта |  | Грант в форме субсидии |  | по БК |  |
| Вид документа |  | 0 |  |  |  |
|  |  | (первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...") |  |  |  |

| Результат предоставления гранта, контрольные точки |  | Единица измерения |  | Плановое значение | Плановый срок достижения (дд.мм.гггг.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование | тип | наименование | код по ОКЕИ |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Результат предоставления гранта: реализация проекта «Фестиваль «Ромашка» | Субсидия на оказание услуг (выполнение работ) |  |  |  |  |
| контрольная точка 1: | x | x | x | x | x |
| Проведен Фестиваль, в котором приняли участие не менее 100 человек |  | Чел. | 792 | 100 | 30.09.2026 |
| контрольная точка 2: | x | x | x | x | x |
| Проведены мастер-классы, в которых приняли участие не менее 50 человек |  | Чел. | 792 | 50 | 31.12.2026 |
| контрольная точка 3: | x | x | x | x | x |
| Состоялось итоговое мероприятие, в котором приняли участие не менее 200 человек |  | Чел. | 792 | 200 | 31.12.2026 |

Приложение № 5

к Соглашению

от 01 августа 2026 года № 1234567890

| Отчет о достижении значений результатов предоставления гранта |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| по состоянию на 1 октября 2026 г. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | КОДЫ |  |
|  |  |  |  | Дата |  |  |
| Наименование Получателя |  | Автономная некоммерческая организация «Ромашка» |  | ИНН | 1234567890 |  |
| Наименование Организации |  | (Получатель) Автономная некоммерческая организация «Центр общественных связей – Нижегородский дом народного единства» |  |  |  |  |
|  |  | (Организация) |  |  |  |  |
| Наименование регионального проекта |  | Фестиваль «Ромашка» |  | по БК |  |  |
|  |  |  |  | Номер соглашения | 1234567890 |  |
|  |  |  |  | Дата соглашения | 01 августа 2026 года |  |
| Вид документа |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | (первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...") <5> |  |  |  |  |
| Периодичность: месячная; квартальная; годовая |  |  |  |  |  |  |
| Единица измерения: руб. (с точностью до второго знака после запятой) |  |  |  | по ОКЕИ | 383 |  |
| ### 1. Информация о достижении значений результатов предоставления гранта и обязательствах, принятых в целях их достижения |  |  |  |  |  |

| Направление расходов |  | Результат предоставления гранта |  | Единица измерения |  | Код строки | Плановые значения |  | Размер гранта, предусмотренный Соглашением | Фактически достигнутые значения |  |  |  |  |  | Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов предоставления Субсидии |  | Неиспользованный объем финансового обеспечения (гр. 10 - гр. 17) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на отчетную дату |  | отклонение от планового значения |  | причина отклонения |  |  |  |  |
| наименование | код по БК | тип результата | наименование | наименование | код по ОКЕИ |  | с даты заключения соглашения | из них с начала текущего финансового года |  | с даты заключения Соглашения | из них с начала текущего финансового года | в абсолютных величинах (гр. 8 - гр. 11) | в процентах (гр. 13 / гр. 8) x 100%) | код | наименование | обязательств | денежных обязательств |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям грантов в форме субсидий |  |  | Фестиваль «Ромашка» |  |  | 0100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество человек, принявших участие в Фестивале | Чел. | 792 |  | 100 | 100 |  | 120 | 120 | 20 | 20 | 7 | Перевыполнение планового количественного показателя |  |  |  |
|  |  |  | Количество человек принявших участие в мастер-классе | Чел. | 792 |  | 30 | 30 |  | 25 | 25 | 5 | 16,67 | 6 | Невыполнение планового количественного показателя |  |  |  |
|  |  |  | Количество человек, приявших участие в итоговом мероприятии | Чел. | 792 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: |  |  |  |  |  |  |

| Руководитель (уполномоченное лицо) Получателя |  | Директор |  |  |  | Иванов И.И. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
| Исполнитель |  | менеджер |  | Петров П.П. |  | +7 900 000 00 00 |
|  |  | (должность) |  | (фамилия, инициалы) |  | (телефон) |
| "01" октября 2026 г. |  |  |  |  |  |  |

### 2. Сведения о принятии отчета о достижении значений результатов предоставления гранта

| Наименование показателя | Код по бюджетной классификации областного бюджета | КОСГУ | Сумма |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с начала заключения Соглашения | из них с начала текущего финансового года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Объем гранта, направленный на достижение результатов |  |  |  |  |
| Объем гранта, потребность в котором не подтверждена |  |  |  |  |
| Объем гранта, подлежащий возврату в бюджет |  |  |  |  |
| Сумма штрафных санкций (пени), подлежащих перечислению в бюджет |  |  |  |  |

| Руководитель (уполномоченное лицо) |  | Министерство внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (Министерство) |  | (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
| Исполнитель |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (должность) |  | (фамилия, инициалы) |  | (телефон) |
| "__" ________ 20__ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 6

к Соглашению

от 01 августа 2026 года № 1234567890

| Отчет о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления гранта (контрольных точек) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| по состоянию на 1 октября 2026 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | КОДЫ |
|  |  |  |  | Дата |  |
| Наименование Получателя |  | Автономная некоммерческая организация «Ромашка» |  | ИНН | 1234567890 |
| Наименование Организации |  | (Получатель) Автономная некоммерческая организация «Центр общественных связей – Нижегородский дом народного единства» |  |  |  |
|  |  | (Организация) |  |  |  |
| Наименование регионального проекта |  | Фестиваль «Ромашка» |  | по БК |  |
| Наименование гранта |  | Грант в форме субсидии |  | по БК |  |
|  |  |  |  | Номер соглашения | 01 августа 2026 год |
|  |  |  |  | Дата соглашения | 1234567890 |
| Вид документа |  | 0 |  |  |  |
|  |  | (первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...") |  |  |  |

| Результат предоставления гранта, контрольные точки |  | Единица измерения |  | Значение |  |  | Срок достижения (дд.мм.гггг.) |  | Статус | Причина отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование | тип | наименование | код по ОКЕИ | плановое | фактическое | прогнозное | плановый | фактический (прогнозный) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Результат предоставления гранта: реализация проекта «Фестиваль «Ромашка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контрольные точки отчетного периода гранта | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольная точка 1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведен Фестиваль, в котором приняли участие не менее 100 человек |  | Чел. | 792 | 100 | 120 | 100 | 30.09.2026 | 15.09.2026 | Исполнена |  |
| контрольные точки планового периода гранта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольная точка 2: | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Были проведены мастер-классы, в которых приняли участие не менее 50 человек |  | Чел. | 792 | 50 |  |  | 31.12.2026 |  |  |  |
| Контрольная точка 3: | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Состоялось итоговое мероприятие, в котором приняли участие не менее 200 человек |  | Чел. | 792 | 200 |  |  | 31.12.2026 |  |  |  |

| Руководитель (уполномоченное лицо) Получателя |  | Директор |  |  |  | Иванов И.И. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
| Исполнитель |  | Менеджер |  | Петров П.П. |  | +7 900 000 00 00 |
|  |  | (должность) |  | (фамилия, инициалы) |  | (телефон) |
| "01" октября 2026 г. |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 5

к Соглашению

от 01 августа 2026 года № 1234567890

| Отчет о достижении значений результатов предоставления гранта |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| по состоянию на 1 января 2027 г. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | КОДЫ |  |
|  |  |  |  | Дата |  |  |
| Наименование Получателя |  | Автономная некоммерческая организация «Ромашка» |  | ИНН | 1234567890 |  |
| Наименование Организации |  | (Получатель) Автономная некоммерческая организация «Центр общественных связей – Нижегородский дом народного единства» |  |  |  |  |
|  |  | (Организация) |  |  | 02 |  |
| Наименование регионального проекта |  | Фестиваль «Ромашка» |  | по БК |  |  |
|  |  |  |  | Номер соглашения | 1234567890 |  |
|  |  |  |  | Дата соглашения | 01 августа 2026 года |  |
| Вид документа |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | (первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...") <5> |  |  |  |  |
| Периодичность: месячная; квартальная; годовая |  |  |  |  |  |  |
| Единица измерения: руб. (с точностью до второго знака после запятой) |  |  |  | по ОКЕИ | 383 |  |
| ### 1. Информация о достижении значений результатов предоставления гранта и обязательствах, принятых в целях их достижения |  |  |  |  |  |

| Направление расходов |  | Результат предоставления гранта |  | Единица измерения |  | Код строки | Плановые значения |  | Размер гранта, предусмотренный Соглашением | Фактически достигнутые значения |  |  |  |  |  | Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов предоставления Субсидии |  | Неиспользованный объем финансового обеспечения (гр. 10 - гр. 17) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на отчетную дату |  | отклонение от планового значения |  | причина отклонения |  |  |  |  |
| наименование | код по БК | тип результата | наименование | наименование | код по ОКЕИ |  | с даты заключения соглашения | из них с начала текущего финансового года |  | с даты заключения Соглашения | из них с начала текущего финансового года | в абсолютных величинах (гр. 8 - гр. 11) | в процентах (гр. 13 / гр. 8) x 100%) | код | наименование | обязательств | денежных обязательств |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям грантов в форме субсидий |  |  | Фестиваль «Ромашка» |  |  | 0100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество человек, принявших участие в Фестивале | Чел. | 792 |  | 100 | 0 |  | 120 | 0 | 20 | 20 | 7 | Перевыполнение планового количественного показателя |  |  |  |
|  |  |  | Количество человек принявших участие в мастер-классе | Чел. | 792 |  | 50 | 0 |  | 50 | 0 | 5 | 16,67 | 6 | Невыполнение планового количественного показателя |  |  |  |
|  |  |  | Количество человек, приявших участие в итоговом мероприятии | Чел. | 792 |  | 200 | 0 |  | 200 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: |  |  |  |  |  |  |

| Руководитель (уполномоченное лицо) Получателя |  | Директор |  |  |  |  |  |  | Иванов И.И. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (должность) |  |  | (подпись) |  |  |  | (расшифровка подписи) |  |  |
| Исполнитель |  | менеджер |  |  | Петров П.П. |  |  |  | +7 900 000 00 00 |  |  |
|  |  | (должность) |  |  | (фамилия, инициалы) |  |  |  | (телефон) |  |  |
| "01" января 2027 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 2. Сведения о принятии отчета о достижении значений результатов предоставления гранта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя |  |  | Код по бюджетной классификации областного бюджета |  |  | КОСГУ | Сумма |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | с начала заключения Соглашения |  |  | из них с начала текущего финансового года |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 |  |  | 5 |  |  |
| Объем гранта, направленный на достижение результатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем гранта, потребность в котором не подтверждена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем гранта, подлежащий возврату в бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма штрафных санкций (пени), подлежащих перечислению в бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Руководитель (уполномоченное лицо) |  | Автономная некоммерческая организация «Центр общественных связей – Нижегородский дом народного единства» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (Организация) |  | (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
| Исполнитель |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (должность) |  | (фамилия, инициалы) |  | (телефон) |
| "__" ________ 20__ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 6

к Соглашению

от 01 августа 2026 года № 1234567890

| Отчет о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления гранта (контрольных точек) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| по состоянию на 1 января 2027 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | КОДЫ |
|  |  |  |  | Дата |  |
| Наименование Получателя |  | Автономная некоммерческая организация «Ромашка» |  | ИНН | 1234567890 |
| Наименование Организации |  | Автономная некоммерческая организация «Центр общественных связей – Нижегородский дом народного единства» |  |  |  |
|  |  | (Организация) |  |  |  |
| Наименование регионального проекта |  | Фестиваль «Ромашка» |  | по БК |  |
| Наименование гранта |  | Грант в форме субсидии |  | по БК |  |
|  |  |  |  | Номер соглашения | 1234567890 |
|  |  |  |  | Дата соглашения | 01 августа 2026 года |
| Вид документа |  | 0 |  |  |  |
|  |  | (первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...") |  |  |  |

| Результат предоставления гранта, контрольные точки |  | Единица измерения |  | Значение |  |  | Срок достижения (дд.мм.гггг.) |  | Статус | Причина отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование | тип | наименование | код по ОКЕИ | плановое | фактическое | прогнозное | плановый | фактический (прогнозный) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Результат предоставления гранта: реализация проекта «Фестиваль «Ромашка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контрольные точки отчетного периода гранта | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольная точка 1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведен Фестиваль, в котором приняли участие не менее 100 человек |  | Чел. | 792 | 100 | 120 | 100 | 30.09.2026 | 15.09.2026 | Исполнена |  |
| контрольные точки планового периода гранта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольная точка 2: | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Были проведены мастер-классы, в которых приняли участие не менее 50 человек |  | Чел. | 792 | 50 | 50 | 50 | 31.12.2026 | 31.12.2026 | Исполнена |  |
| Контрольная точка 3: | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Состоялось итоговое мероприятие, в котором приняли участие не менее 200 человек |  | Чел. | 792 | 200 | 200 | 200 | 31.12.2026 | 31.12.2026 | Исполнена |  |

| Руководитель (уполномоченное лицо) Получателя |  | директор |  |  |  | Иванов И.И. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
| Исполнитель |  | менеджер |  | Петров П.П. |  | +7 900 000 00 00 |
|  |  | (должность) |  | (фамилия, инициалы) |  | (телефон) |
| "01" января 2027 г. |  |  |  |  |  |  |