Методические рекомендации по заполнению отчета о достижении значений результатов предоставления гранта (Приложение № 5) и отчета о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления гранта (контрольных точек) (Приложение № 6)
Соглашение о предоставлении из областного бюджета гранта в форме субсидии (далее - соглашение) обязывает грантополучателя представлять в министерство внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области отчет о достижении значений результатов предоставления гранта (Приложение № 5) и отчет о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления гранта (контрольных точек) (Приложение № 6) в соответствии с указанными в соглашении сроками.

Отчет о достижении значений результатов предоставления гранта (Приложение №5)
Приложение № 5 
                                                                                                                                  к Соглашению
          от __________ № ________________ <1>

	[bookmark: P2796]Отчет о достижении значений результатов предоставления гранта 

	по состоянию на 1 _________ 20__ г.<2>

	
	
	
	
	
	КОДЫ

	
	
	
	
	Дата
	

	
	
	
	
	
	

	Наименование Получателя
	
	<3>
	
	ИНН <4> 
	

	Наименование Организации
	
	Автономная некоммерческая организация «Центр общественных связей – Нижегородский дом народного единства»
	
	
	

	
	
	(Организация)
	
	
	

	Наименование регионального проекта 
	
	<5>
	
	по БК 
	

	
	
	
	
	Номер соглашения
<6> 
	

	
	
	
	
	Дата соглашения
<7> 
	

	Вид документа
	
	0
	
	
	

	
	
	(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...") <5>
	
	
	

	Периодичность: месячная; квартальная; годовая
	
	
	

	Единица измерения: руб. (с точностью до второго знака после запятой)
	
	по ОКЕИ
	383

	[bookmark: P2871]1. Информация о достижении значений результатов предоставления гранта и обязательствах, принятых в целях их достижения



	Направление расходов 
	Результат предоставления гранта
	Единица измерения 
	Код строки
	Плановые значения 
	Размер гранта, предусмотренный Соглашением 
	Фактически достигнутые значения
	Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов предоставления Субсидии
	Неиспользованный объем финансового обеспечения (гр. 10 - гр. 17) 

	
	
	
	
	
	
	на отчетную дату 
	отклонение от планового значения
	причина отклонения 
	
	

	наименование
	код по БК
	тип результата
	наименование
	Наименование
<8>
	код по ОКЕИ
<9>
	
	с даты заключения соглашения
<10>
	из них с начала текущего финансового года
<11>
	
	с даты заключения Соглашения
<12>
	из них с начала текущего финансового года
<13>
	в абсолютных величинах (гр. 8 - гр. 11)
<14>
	в процентах (гр. 13 / гр. 8) x 100%)
<15>
	Код
<16>
	Наименование
<17>
	обязательств 
	денежных обязательств 
	

	[bookmark: P2901]1
	2
	3
	[bookmark: P2904]4
	5
	[bookmark: P2906]6
	7
	[bookmark: P2908]8
	9
	[bookmark: P2910]10
	[bookmark: P2911]11
	[bookmark: P2912]12
	[bookmark: P2913]13
	14
	15
	16
	[bookmark: P2917]17
	[bookmark: P2918]18
	[bookmark: P2919]19

	
	
	
	
	
	
	0100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	<18>
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего:
	
	
	
	Всего:
	
	
	



	Руководитель
(уполномоченное лицо) Получателя
	
	
	
	
	
	

	
	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)

	Исполнитель
	
	
	
	
	
	

	
	
	(должность)
	
	(фамилия, инициалы)
	
	(телефон)

	"__" ___________ 20__ г.
	
	
	
	

	[bookmark: P3054]2. Сведения о принятии отчета о достижении значений результатов предоставления гранта

	Наименование показателя
	Код по бюджетной классификации областного бюджета
	КОСГУ
	Сумма

	
	
	
	с начала заключения Соглашения
	из них с начала текущего финансового года

	1
	2
	3
	4
	5

	Объем гранта, направленный на достижение результатов 
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Объем гранта, потребность в котором не подтверждена 
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Объем гранта, подлежащий возврату в бюджет 
	
	
	
	

	Сумма штрафных санкций (пени), подлежащих перечислению в бюджет
	
	
	
	

	Руководитель (уполномоченное лицо)
	
	Автономная некоммерческая организация «Центр общественных связей – Нижегородский дом народного единства»
	
	
	
	
	
	

	
	
	(Организация)
	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)

	Исполнитель
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	(должность)
	
	(фамилия, инициалы)
	
	(телефон)

	"__" ________ 20__ г.
	
	
	
	
	
	
	



<1> - указываете дату и номер соглашения;
<2> - «Отчет составляется ежеквартально, на 1-е число месяца следующего за кварталом, нарастающим итогом с начала текущего финансового года;
<3> - название вашей организации;
<4> - ИНН вашей организации;
<5> - название проекта;
<6> - номер соглашения;
<7> - дата соглашения;
<8> - наименование единиц измерения показателя (шт., чел. и т.д.);
<9> - код по ОКЕИ для единицы измерения (код по ОКЕИ был проставлен в приложении № 3 (classifikators.ru);
<10> - плановые значения с даты заключения соглашения (плановые значения запланированы вами на этапе составления соглашения в приложении № 3);
<11> - плановые значения из них с начала текущего финансового года (плановые значения запланированы вами на этапе составления соглашения в приложении № 3);
<12> - фактически достигнутые значения на отчетную дату с даты заключения Соглашения;
<13> - фактически достигнутые значения на отчетную дату из них с начала текущего финансового года;
<14> - отклонение от планового значения в абсолютных величинах (графа 8 минус графа 11) (заполняется в случае несовпадения значений в графе 8 и 11, если значения совпадают, то ставится «0»);
<15> - отклонение от планового значения в процентах (графа 13 разделить на графу 8 и умножить на 100%) (заполняется в случае несовпадения значений в графе 8 и 10, если значения совпадают, то ставится «0»);
<16> - код причины отклонения (в случае перевыполнения показателя код - 7, а случае невыполнения показателя код - 6);
<17> - наименование причины отклонения (в случае перевыполнения показателя «Перевыполнение планового количественного показателя, а случае невыполнения показателя «Невыполнение планового количественного показателя);
<18> - вносите оставшиеся количественные показатели из приложения № 3 Соглашения (количество мероприятий, количество участников и т.д.);
Затем приложение подписывается уполномоченным на то лицом, проставляется печать организации, а также заполняется информация об исполнителе (должность, ФИО и контактный номер телефона) для оперативной связи по заполненным приложениям.
                                                                                                                              
Отчет о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления гранта (контрольных точек) (Приложение №6)

Приложение № 6 
                                                                                                                                  к Соглашению
      от ____________ № ________________<1>

	[bookmark: P3184]Отчет
о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления гранта (контрольных точек) 

	по состоянию на 1 _________ 20__ г.<2>

	
	
	
	
	
	КОДЫ

	
	
	
	
	Дата
	

	
	
	
	
	
	

	Наименование Получателя
	
	<3>
	
	ИНН<4> 
	

	Наименование Организации
	
	Автономная некоммерческая организация «Центр общественных связей – Нижегородский дом народного единства»
	
	
	

	
	
	(Организация)
	
	
	

	Наименование регионального проекта 
	
	<5>
	
	по БК
	

	Наименование гранта
	
	Грант в форме субсидии
	
	по БК 
	

	
	
	
	
	Номер соглашения
<6> 
	

	
	
	
	
	Дата соглашения
<7> 
	

	Вид документа
	
	0
	
	
	

	
	
	(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...") 
	
	
	




	Результат предоставления гранта, контрольные точки 
	Единица измерения 
	Значение
	Срок достижения (дд.мм.гггг.)
	Статус
<16> 
	Причина отклонения 

	наименование
	тип
	Наименование
<9>
	код по ОКЕИ
<10>
	Плановое
<11> 
	Фактическое 
<12>
	Прогнозное 
<13>
	Плановый
<14> 
	фактический (прогнозный) 
<15>
	
	

	[bookmark: P3275]1
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	[bookmark: P3279]4
	[bookmark: P3280]5
	[bookmark: P3281]6
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	Результат предоставления гранта <17>
	<8>
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	контрольные точки отчетного периода гранта
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	<18>
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	контрольные точки планового периода гранта
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	<19>
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Руководитель (уполномоченное лицо) Получателя
	
	
	
	
	
	

	
	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)

	Исполнитель
	
	
	
	
	
	

	
	
	(должность)
	
	(фамилия, инициалы)
	
	(телефон)

	"__" _________ 20__ г.






	
	
	
	
	
	






<1> - указываете дату и номер соглашения;
<2> - отчет составляется нарастающим итогом с начала текущего финансового года;
<3> - название вашей организации;
<4> - ИНН вашей организации;
<5> - название проекта;
<6> - номер соглашения;
<7> - дата соглашения;
<8> - необходимо вписать «Субсидии на оказание услуг (выполнение работ)»;
<9> - наименование единиц измерения показателя (шт., чел. и т.д.);
<10> - код по ОКЕИ для единицы измерения (код по ОКЕИ был проставлен в приложении № 4 (classifikators.ru);
<11> - плановое значение контрольной точки (на этапе заполнения соглашения все значения были запланированы вами в приложении № 4);
<12> - фактическое значение контрольной точки;
<13> - прогнозное значение контрольной точки (данная графа должна совпадать с графой 5);
<14> - плановый срок достижения контрольной точки (на этапе заполнения соглашения все плановые даты были спланированы вами в приложении № 4);
<15> - фактический срок достижения контрольной точки;
<16> - статус выполнения контрольной точки («Выполнено», «Выполнено частично», «Не выполнено»);
<17> - результат предоставления гранта: реализация проекта «название проекта»;
<18> - в данных строках необходимо перечислить контрольные точки отчетного периода (те, которые были запланированы и выполнены за отчетный квартал);
<19> - в данных строках необходимо перечислить точки планового периода (те, которые запланированы на следующие этапы/кварталы проекта.
Обратите внимание: в контрольных точках планового периода вы указываете только плановые значения: графы 3-5 и 8).
Затем приложение подписывается уполномоченным на то лицом, проставляется печать организации, а также заполняется информация об исполнителе (должность, ФИО и контактный номер телефона) для оперативной связи по заполненным приложениям.


Приложение 5 заполняется по ВСЕМ показателям приложения 3. 
Графы 8 и 9 прил. 5 (плановые значения) - переносятся из прил.3 на соответствующую дату. 
Графы 11 и 12 прил. 5 (фактические показатели) - проставляются в соответствии с разделом 3.2 аналитического отчета.
Графы 13-16 (отклонение от планового значения) - заполняются в случае наличия разницы между значениями гр. 11 и гр. 8 
- графы 13 и 14 рассчитываются согласно формулам в шапке таблицы; 
- гр. 15 - в случае перевыполнения показателя код 7, а случае невыполнения показателя код – 6); 
- гр. 16 - в случае перевыполнения показателя «Перевыполнение планового количественного показателя, а случае невыполнения показателя «Невыполнение планового количественного показателя. 
В графы 10, 17-19 не оцениваются (оценка сведений о расходовании средств Субсидии осуществляется на основании финансового отчета и приложения 7). 
В приложении 6 отражаются ВСЕ ККТ из прил. 4 к Соглашению. Делим их на 2 группы: ККТ отчетного периода и ККТ планового периода. У всех ККТ указываются плановые значения (графы 3-5 и 8) согласно прил. 4 к Соглашению. По ККТ отчетного периода дополнительно заполняются гр. 6, 9, 10. Графы 6 и 9 заполняются согласно сведениям, отраженным в аналитическом отчете в описании мероприятий, "привязанных" к конкретной ККТ. В гр. 10 - статус выполнения контрольной точки («Исполнено», «Исполнено частично», «Не исполнено»).






                                                                                                                            Приложение № 3 
                                                                                                                               к Соглашению
      от 01 августа 2026 года № 1234567890
                                                                                                                     



	[bookmark: P2305]Значения результатов предоставления гранта

	
	
	
	
	
	КОДЫ

	
	
	
	
	
	

	Наименование Получателя
	
	Автономная некоммерческая организация «Ромашка»
	
	ИНН 
	



1234567890

	Наименование Организации
	
	(Получатель)

Автономная некоммерческая организация «Центр общественных связей – Нижегородский дом народного единства»
	
	
	

	
	
	(Организация)
	
	
	




02

	Наименование регионального проекта 
	
	


Фестиваль «Ромашка»
	
	по БК 
	

	Вид документа
	
	0
	
	
	

	
	
	(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...") 
	
	
	



	Направление расходов 
	Результат предоставления гранта
	Единица измерения
	Код строки
	Плановые значения результатов предоставления гранта по годам (срокам) реализации гранта

	
	
	
	
	на 01.10.2026
	на 01.01.2027

	наименование
	код по БК
	тип 
	наименование 
	наименование
	код по ОКЕИ
	
	с даты заключения Соглашения
	из них с начала текущего финансового года
	с даты заключения Соглашения
	из них с начала текущего финансового года

	1
	2
	3
	[bookmark: P2380]4
	5
	6
	7
	8
	9
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	Предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям грантов в форме субсидий
	
	
	Фестиваль «Ромашка»
	
	
	0100
	
	
	
	

	
	
	
	в том числе: 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Количество человек, принявших участие в Фестивале
	Чел.
	792
	
	100
	100
	100
	0

	
	
	
	Количество человек принявших участие в мастер-классах
	Чел.
	792
	
	30
	30
	50
	0

	
	
	
	Количество человек, приявших участие в итоговом мероприятии
	Чел.
	792
	
	0
	0
	200
	0



                                                                                                                             Приложение № 4 
                                                                                                                                       к Соглашению
от 01 августа 2026 года № 1234567890

	План
мероприятий по достижению результатов предоставления гранта (контрольные точки) 
на 2026 год

	
	
	
	
	
	КОДЫ

	
	
	
	
	
	

	Наименование Получателя
	
	Автономная некоммерческая организация «Ромашка»
	
	ИНН 
	


1234567890

	Наименование Организации
	
	(Получатель)

Автономная некоммерческая организация «Центр общественных связей – Нижегородский дом народного единства»
	
	
	

	
	
	(Организация)

	
	
	





	Наименование регионального проекта 
	
	Фестиваль «Ромашка»
	
	по БК 
	

	Наименование гранта
	
	Грант в форме субсидии
	
	по БК 
	

	Вид документа
	
	0
	
	
	

	
	
	(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...") 

	



	
	








[bookmark: P2509]

	Результат предоставления гранта, контрольные точки 
	Единица измерения 
	Плановое значение 
	Плановый срок достижения (дд.мм.гггг.) 

	наименование 
	тип 
	наименование
	код по ОКЕИ
	
	

	1
	[bookmark: P2577]2
	[bookmark: P2578]3
	4
	5
	6

	Результат предоставления гранта: реализация проекта «Фестиваль «Ромашка»
	Субсидия на оказание услуг (выполнение работ)
	
	
	
	

	контрольная точка 1:
	x
	x
	x
	x
	x

	Проведен Фестиваль, в котором приняли участие не менее 100 человек
	
	Чел.
	792
	100
	30.09.2026

	контрольная точка 2:
	x
	x
	x
	x
	x

	Проведены мастер-классы, в которых приняли участие не менее 50 человек
	
	Чел.
	792
	50
	31.12.2026

	контрольная точка 3:
	x
	x
	x
	x
	x

	Состоялось итоговое мероприятие, в котором приняли участие не менее 200 человек
	
	Чел.
	792
	200
	31.12.2026















[bookmark: _Hlk125105346]                                                                                                                              Приложение № 5 
                                                                                                                                  к Соглашению
          от 01 августа 2026 года № 1234567890


	Отчет о достижении значений результатов предоставления гранта 

	по состоянию на 1 октября 2026 г.

	
	
	
	
	
	КОДЫ

	
	
	
	
	Дата
	

	
	
	
	
	
	

	Наименование Получателя
	
	Автономная некоммерческая организация «Ромашка»
	
	ИНН 
	1234567890

	Наименование Организации
	
	(Получатель)

Автономная некоммерческая организация «Центр общественных связей – Нижегородский дом народного единства»
	
	
	

	
	
	(Организация)
	
	
	

	Наименование регионального проекта 
	
	Фестиваль «Ромашка»
	
	по БК 
	

	
	
	
	
	Номер соглашения 
	1234567890

	
	
	
	
	Дата соглашения 
	01 августа 2026 года

	Вид документа
	
	0
	
	
	

	
	
	(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...") <5>
	
	
	

	Периодичность: месячная; квартальная; годовая
	
	
	

	Единица измерения: руб. (с точностью до второго знака после запятой)
	
	по ОКЕИ
	383

	1. Информация о достижении значений результатов предоставления гранта и обязательствах, принятых в целях их достижения



	Направление расходов 
	Результат предоставления гранта
	Единица измерения 
	Код строки
	Плановые значения 
	Размер гранта, предусмотренный Соглашением 
	Фактически достигнутые значения
	Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов предоставления Субсидии
	Неиспользованный объем финансового обеспечения (гр. 10 - гр. 17) 

	
	
	
	
	
	
	на отчетную дату 
	отклонение от планового значения
	причина отклонения 
	
	

	наименование
	код по БК
	тип результата
	наименование
	наименование
	код по ОКЕИ
	
	с даты заключения соглашения
	из них с начала текущего финансового года
	
	с даты заключения Соглашения
	из них с начала текущего финансового года
	в абсолютных величинах (гр. 8 - гр. 11)
	в процентах (гр. 13 / гр. 8) x 100%)
	код
	наименование
	обязательств 
	денежных обязательств 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	Предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям грантов в форме субсидий
	
	
	Фестиваль «Ромашка»
	
	
	0100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Количество человек, принявших участие в Фестивале
	Чел.
	792
	
	100
	100
	
	120
	120
	20
	20
	7
	Перевыполнение планового количественного показателя
	
	
	

	
	
	
	Количество человек принявших участие в мастер-классе
	Чел.
	792
	
	30
	30
	
	25
	25
	5
	16,67
	6
	Невыполнение планового количественного показателя
	
	
	

	
	
	
	Количество человек, приявших участие в итоговом мероприятии
	Чел.
	792
	
	0
	0
	
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	

	Всего:
	
	
	
	Всего:
	
	
	




	Руководитель
(уполномоченное лицо) Получателя
	
	Директор
	
	
	
	Иванов И.И.

	
	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)

	Исполнитель
	
	менеджер
	
	Петров П.П.
	
	+7 900 000 00 00

	
	
	(должность)
	
	(фамилия, инициалы)
	
	(телефон)

	"01" октября 2026 г.
	
	
	
	



	2. Сведения о принятии отчета о достижении значений результатов предоставления гранта



	Наименование показателя
	Код по бюджетной классификации областного бюджета
	КОСГУ
	Сумма

	
	
	
	с начала заключения Соглашения
	из них с начала текущего финансового года

	1
	2
	3
	4
	5

	Объем гранта, направленный на достижение результатов 
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Объем гранта, потребность в котором не подтверждена 
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Объем гранта, подлежащий возврату в бюджет 
	
	
	
	

	Сумма штрафных санкций (пени), подлежащих перечислению в бюджет
	
	
	
	



	Руководитель (уполномоченное лицо)
	
	Министерство внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области
	
	
	
	
	
	

	
	
	(Министерство)
	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)

	Исполнитель
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	(должность)
	
	(фамилия, инициалы)
	
	(телефон)

	"__" ________ 20__ г.
	
	
	
	
	
	
	


                                                                                                                              Приложение № 6 
                                                                                                                                  к Соглашению
      от 01 августа 2026 года № 1234567890



	Отчет
о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления гранта (контрольных точек) 

	по состоянию на 1 октября 2026 г.

	
	
	
	
	
	КОДЫ

	
	
	
	
	Дата
	

	
	
	
	
	
	

	Наименование Получателя
	
	Автономная некоммерческая организация «Ромашка»
	
	ИНН 
	1234567890

	Наименование Организации
	
	(Получатель)

Автономная некоммерческая организация «Центр общественных связей – Нижегородский дом народного единства»
	
	
	

	
	
	(Организация)
	
	
	

	Наименование регионального проекта 
	
	Фестиваль «Ромашка»
	
	по БК
	

	Наименование гранта
	
	Грант в форме субсидии
	
	по БК 
	

	
	
	
	
	Номер соглашения 
	01 августа 2026 год

	
	
	
	
	Дата соглашения 
	1234567890

	Вид документа
	
	0
	
	
	

	
	
	(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...") 
	
	
	




	Результат предоставления гранта, контрольные точки 
	Единица измерения 
	Значение
	Срок достижения (дд.мм.гггг.)
	Статус 
	Причина отклонения 

	наименование
	тип
	наименование
	код по ОКЕИ
	плановое 
	фактическое 
	прогнозное 
	плановый 
	фактический (прогнозный) 
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Результат предоставления гранта: реализация проекта «Фестиваль «Ромашка»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	контрольные точки отчетного периода  гранта
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Контрольная точка 1:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Проведен Фестиваль, в котором приняли участие не менее 100 человек
	
	Чел.
	792
	100
	120
	100
	30.09.2026
	15.09.2026
	Исполнена
	

	контрольные точки планового периода гранта
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Контрольная точка 2:
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Были проведены мастер-классы, в которых приняли участие не менее 50 человек
	
	Чел.
	792
	50
	
	
	31.12.2026
	
	
	

	Контрольная точка 3:
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Состоялось итоговое мероприятие, в котором приняли участие не менее 200 человек
	
	Чел.
	792
	200
	
	
	31.12.2026
	
	
	



	Руководитель (уполномоченное лицо) Получателя
	
	Директор
	
	
	
	Иванов И.И.

	
	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)

	Исполнитель
	
	Менеджер
	
	Петров П.П.
	
	+7 900 000 00 00

	
	
	(должность)
	
	(фамилия, инициалы)
	
	(телефон)

	"01" октября 2026 г.
	
	
	
	
	
	



                                                                                                                              Приложение № 5 
                                                                                                                                  к Соглашению
          от 01 августа 2026 года № 1234567890


	Отчет о достижении значений результатов предоставления гранта 

	по состоянию на 1 января 2027 г.

	
	
	
	
	
	КОДЫ

	
	
	
	
	Дата
	

	
	
	
	
	
	

	Наименование Получателя
	
	Автономная некоммерческая организация «Ромашка»
	
	ИНН 
	1234567890

	Наименование Организации
	
	(Получатель)

Автономная некоммерческая организация «Центр общественных связей – Нижегородский дом народного единства»
	
	
	

	
	
	(Организация)
	
	
	02

	Наименование регионального проекта 
	
	Фестиваль «Ромашка»
	
	по БК 
	

	
	
	
	
	Номер соглашения 
	1234567890

	
	
	
	
	Дата соглашения 
	01 августа 2026 года 

	Вид документа
	
	0
	
	
	

	
	
	(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...") <5>
	
	
	

	Периодичность: месячная; квартальная; годовая
	
	
	

	Единица измерения: руб. (с точностью до второго знака после запятой)
	
	по ОКЕИ
	383

	1. Информация о достижении значений результатов предоставления гранта и обязательствах, принятых в целях их достижения



	Направление расходов 
	Результат предоставления гранта
	Единица измерения 
	Код строки
	Плановые значения 
	Размер гранта, предусмотренный Соглашением 
	Фактически достигнутые значения
	Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов предоставления Субсидии
	Неиспользованный объем финансового обеспечения (гр. 10 - гр. 17) 

	
	
	
	
	
	
	на отчетную дату 
	отклонение от планового значения
	причина отклонения 
	
	

	наименование
	код по БК
	тип результата
	наименование
	наименование
	код по ОКЕИ
	
	с даты заключения соглашения
	из них с начала текущего финансового года
	
	с даты заключения Соглашения
	из них с начала текущего финансового года
	в абсолютных величинах (гр. 8 - гр. 11)
	в процентах (гр. 13 / гр. 8) x 100%)
	код
	наименование
	обязательств 
	денежных обязательств 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	Предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям грантов в форме субсидий
	
	
	Фестиваль «Ромашка»
	
	
	0100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Количество человек, принявших участие в Фестивале
	Чел.
	792
	
	100
	0
	
	120
	0
	20
	20
	7
	Перевыполнение планового количественного показателя
	
	
	

	
	
	
	Количество человек принявших участие в мастер-классе
	Чел.
	792
	
	50
	0
	
	50
	0
	5
	16,67
	6
	Невыполнение планового количественного показателя
	
	
	

	
	
	
	Количество человек, приявших участие в итоговом мероприятии
	Чел.
	792
	
	200
	0
	
	200
	0
	
	
	
	
	
	
	

	Всего:
	
	
	
	Всего:
	
	
	




	Руководитель
(уполномоченное лицо) Получателя
	
	Директор
	
	
	
	Иванов И.И.

	
	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)

	Исполнитель
	
	менеджер
	
	Петров П.П.
	
	+7 900 000 00 00

	
	
	(должность)
	
	(фамилия, инициалы)
	
	(телефон)

	"01" января 2027 г.
	
	
	
	

	2. Сведения о принятии отчета о достижении значений результатов предоставления гранта

	Наименование показателя
	Код по бюджетной классификации областного бюджета
	КОСГУ
	Сумма

	
	
	
	с начала заключения Соглашения
	из них с начала текущего финансового года

	1
	2
	3
	4
	5

	Объем гранта, направленный на достижение результатов 
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Объем гранта, потребность в котором не подтверждена 
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Объем гранта, подлежащий возврату в бюджет 
	
	
	
	

	Сумма штрафных санкций (пени), подлежащих перечислению в бюджет
	
	
	
	


	Руководитель (уполномоченное лицо)
	
	Автономная некоммерческая организация «Центр общественных связей – Нижегородский дом народного единства»
	
	
	
	
	
	

	
	
	(Организация)
	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)

	Исполнитель
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	(должность)
	
	(фамилия, инициалы)
	
	(телефон)

	"__" ________ 20__ г.
	
	
	
	
	
	
	



                                                                                                                              Приложение № 6                                                                                                                            
 к Соглашению
      от 01 августа 2026 года № 1234567890



	Отчет
о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления гранта (контрольных точек)

	по состоянию на 1 января 2027 г.

	
	
	
	
	
	КОДЫ

	
	
	
	
	Дата
	

	
	
	
	
	
	

	Наименование Получателя
	
	Автономная некоммерческая организация «Ромашка»
	
	ИНН 
	1234567890

	Наименование Организации
	
	Автономная некоммерческая организация «Центр общественных связей – Нижегородский дом народного единства»
	
	
	

	
	
	(Организация)
	
	
	

	Наименование регионального проекта 
	
	Фестиваль «Ромашка»
	
	по БК
	

	Наименование гранта
	
	Грант в форме субсидии
	
	по БК 
	

	
	
	
	
	Номер соглашения 
	1234567890

	
	
	
	
	Дата соглашения 
	01 августа 2026 года

	Вид документа
	
	0
	
	
	

	
	
	(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...") 
	
	
	




	Результат предоставления гранта, контрольные точки 
	Единица измерения 
	Значение
	Срок достижения (дд.мм.гггг.)
	Статус 
	Причина отклонения 

	наименование
	тип
	наименование
	код по ОКЕИ
	плановое 
	фактическое 
	прогнозное 
	плановый 
	фактический (прогнозный) 
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Результат предоставления гранта: реализация проекта «Фестиваль «Ромашка»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	контрольные точки отчетного периода  гранта
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Контрольная точка 1:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Проведен Фестиваль, в котором приняли участие не менее 100 человек
	
	Чел.
	792
	100
	120
	100
	30.09.2026
	15.09.2026
	Исполнена
	

	контрольные точки планового периода гранта
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Контрольная точка 2:
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Были проведены мастер-классы, в которых приняли участие не менее 50 человек
	
	Чел.
	792
	50
	50
	50
	31.12.2026
	31.12.2026
	Исполнена
	

	Контрольная точка 3:
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Состоялось итоговое мероприятие, в котором приняли участие не менее 200 человек
	
	Чел.
	792
	200
	200
	200
	31.12.2026
	31.12.2026
	Исполнена
	



	Руководитель (уполномоченное лицо) Получателя
	
	директор
	
	
	
	Иванов И.И.

	
	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)

	Исполнитель
	
	менеджер
	
	Петров П.П.
	
	+7 900 000 00 00

	
	
	(должность)
	
	(фамилия, инициалы)
	
	(телефон)

	"01" января 2027 г.
	
	
	
	
	
	




